## Job Data
Job | Part | ResourceGrpID | Opr | Prod. Qty | StandardProcessTime (hr) | Job Complete Qty | FinalOp | Planned Start Date | Planned Due Date | Scheduled Start Date | Scheduled Completion Date | Multi-day Breakdown
36014 | ICA0782-0.5M | DAS | 10 | 2 | 1.33 | 0 | WIP | 2024-12-20 | 2025-01-01
36014 | ICA0782-0.5M | WELDING | 20 | 2 | 0.83 | 0 | WIP | 2024-12-20 | 2025-01-01
36014 | ICA0782-0.5M | DAS | 30 | 2 | 10 | 0 | Final Operation | 2024-12-20 | 2025-01-01
36164 | PPA0298-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 1.95 | 0 | Final Operation | 2025-01-03 | 2025-01-03
36230 | VWF0034-1.0-RST | S.P. | 20 | 30 | 0.25 | 0 | Final Operation | 2025-01-03 | 2025-01-06
36318 | 9000INS-2.0 | S.P. | 10 | 11 | 1.65 | 0 | Final Operation | 2025-01-06 | 2025-01-06
36320 | 9000INS-3.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | Final Operation | 2025-01-06 | 2025-01-06
36302 | PPA0298-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 1.95 | 0 | Final Operation | 2025-01-08 | 2025-01-09
36352 | PPA0298-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 1.95 | 0 | Final Operation | 2025-01-08 | 2025-01-08
36194 | IC8015 | OUT | 10 | 100 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-01-10 | 2025-01-30
36418 | PPF0309 | METALCUT | 10 | 100 | 0.68 | 0 | WIP | 2025-01-10 | 2025-01-15
36418 | PPF0309 | LATHE | 20 | 100 | 17.17 | 0 | Final Operation | 2025-01-10 | 2025-01-15
36442 | IC32000-V-P2FT-R100FT | DAS | 10 | 1 | 0.75 | 0 | WIP | 2025-01-10 | 2025-01-10
36442 | IC32000-V-P2FT-R100FT | DAS | 30 | 1 | 0.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-10 | 2025-01-10
36540 | IC35430B | DAS | 10 | 1 | 1.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-13 | 2025-01-14
35780 | VW2191-1.0 | S.P. | 10 | 2 | 0.33 | 0 | WIP | 2025-01-15 | 2025-01-17
35780 | VW2191-1.0 | WAIT | 20 | 2 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-15 | 2025-01-17
35780 | VW2191-1.0 | S.P. | 30 | 2 | 0.03 | 0 | WIP | 2025-01-15 | 2025-01-17
35780 | VW2191-1.0 | WELDING | 40 | 2 | 0.33 | 0 | WIP | 2025-01-15 | 2025-01-17
35780 | VW2191-1.0 | INST | 50 | 2 | 0.67 | 0 | WIP | 2025-01-15 | 2025-01-17
35780 | VW2191-1.0 | INST | 60 | 2 | 1.17 | 0 | Final Operation | 2025-01-15 | 2025-01-17
36648 | PPA0298-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 1.95 | 0 | Final Operation | 2025-01-15 | 2025-01-15
36232 | IC35410B | DAS | 10 | 1 | 1.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-16 | 2025-01-17
36560 | PPF0010 | PIPE ACC | 10 | 210 | 3.75 | 0 | Final Operation | 2025-01-17 | 2025-01-17
36852 | VWF0034-2.0-RST | M MACH | 10 | 221 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-21 | 2025-01-29
36852 | VWF0034-2.0-RST | S.P. | 20 | 221 | 1.84 | 0 | Final Operation | 2025-01-21 | 2025-01-29
36910 | ICA0133 | INST | 10 | 50 | 75 | 0 | Final Operation | 2025-01-21 | 2025-03-04
36928 | ICF0689 | METALCUT | 10 | 14 | 0.35 | 0 | WIP | 2025-01-21 | 2025-01-22
36928 | ICF0689 | LATHE | 20 | 14 | 1.45 | 0 | WIP | 2025-01-21 | 2025-01-22
36928 | ICF0689 | MILL | 30 | 14 | 3.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-21 | 2025-01-22
36276 | ICA0774-0.5M | DAS | 10 | 15 | 10 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-28
36276 | ICA0774-0.5M | WELDING | 20 | 15 | 2.5 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-28
36276 | ICA0774-0.5M | DAS | 30 | 15 | 11.25 | 0 | Final Operation | 2025-01-22 | 2025-01-28
36650 | PPA0298-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 1.95 | 0 | Final Operation | 2025-01-22 | 2025-01-22
36958 | VW2100-0.7-L50 | CABLECUT | 10 | 25 | 2.08 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-27
36958 | VW2100-0.7-L50 | PIEZO | 20 | 25 | 8.33 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-27
36958 | VW2100-0.7-L50 | WAIT | 30 | 25 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-27
36958 | VW2100-0.7-L50 | PIEZO | 40 | 25 | 4.17 | 0 | Final Operation | 2025-01-22 | 2025-01-27
36998 | VWF0190_BLANK1 | LATHE | 10 | 221 | 36.83 | 0 | Final Operation | 2025-01-22 | 2025-01-30
37018 | VW2100-0.35-L30 | CABLECUT | 10 | 10 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-23
37018 | VW2100-0.35-L30 | PIEZO | 20 | 10 | 3.33 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-23
37018 | VW2100-0.35-L30 | WAIT | 30 | 10 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-22 | 2025-01-23
37018 | VW2100-0.35-L30 | PIEZO | 40 | 10 | 1.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-22 | 2025-01-23
36196 | ICA0633-RST | WELDING | 10 | 24 | 2 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-24
36196 | ICA0633-RST | WELDING | 20 | 24 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-24
36216 | ICA0622-RST | IPI | 10 | 60 | 7.11 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-27
36544 | ICA0370-100M-S | INST | 10 | 10 | 25 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-29
36732 | ICA0785 | DAS | 10 | 4 | 4 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-24
36732 | ICA0785 | DAS | 20 | 4 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-24
36842 | PPF0007 | METALCUT | 10 | 141 | 2.35 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-31
36842 | PPF0007 | MILL | 30 | 141 | 11.08 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-31
36942 | VW2100-0.7-L75 | CABLECUT | 10 | 35 | 2.92 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-28
36942 | VW2100-0.7-L75 | PIEZO | 20 | 35 | 11.67 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-28
36942 | VW2100-0.7-L75 | WAIT | 30 | 35 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-28
36942 | VW2100-0.7-L75 | PIEZO | 40 | 35 | 5.83 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-28
36956 | VW2100-0.35-L50 | CABLECUT | 10 | 20 | 1.67 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-28
36956 | VW2100-0.35-L50 | PIEZO | 20 | 20 | 6.67 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-28
36956 | VW2100-0.35-L50 | WAIT | 30 | 20 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-28
36956 | VW2100-0.35-L50 | PIEZO | 40 | 20 | 3.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-28
36988 | PPF0309 | METALCUT | 10 | 100 | 0.68 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-28
36988 | PPF0309 | LATHE | 20 | 100 | 17.17 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-28
37020 | VW2100-1.0-L75 | CABLECUT | 10 | 10 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-29
37020 | VW2100-1.0-L75 | PIEZO | 20 | 10 | 3.33 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-29
37020 | VW2100-1.0-L75 | WAIT | 30 | 10 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-29
37020 | VW2100-1.0-L75 | PIEZO | 40 | 10 | 1.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-29
37022 | VW2100-2.0-L150 | CABLECUT | 10 | 20 | 1.67 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-31
37022 | VW2100-2.0-L150 | PIEZO | 20 | 20 | 6.67 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-31
37022 | VW2100-2.0-L150 | WAIT | 30 | 20 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-31
37022 | VW2100-2.0-L150 | PIEZO | 40 | 20 | 3.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-31
37040 | ICA0133 | INST | 10 | 50 | 75 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-03-21
37042 | ICF0984 | METALCUT | 10 | 25 | 0.42 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-24
37042 | ICF0984 | MILL | 20 | 25 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-24
37058 | VWF0034-2.0-RST | M MACH | 10 | 425 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-23 | 2025-01-29
37058 | VWF0034-2.0-RST | S.P. | 20 | 425 | 3.54 | 0 | Final Operation | 2025-01-23 | 2025-01-29
36284 | ICA0787 | DAS | 10 | 5 | 5 | 0 | WIP | 2025-01-24 | 2025-01-27
36284 | ICA0787 | DAS | 20 | 5 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-01-24 | 2025-01-27
36708 | IC35305B | DAS | 10 | 14 | 23.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-24 | 2025-01-28
36726 | ICA0245 | WELDING | 10 | 107 | 26.75 | 0 | Final Operation | 2025-01-24 | 2025-01-30
36996 | 9000INS-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | Final Operation | 2025-01-24 | 2025-01-28
37128 | ICA0370-100FT-S | INST | 10 | 1 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-01-24 | 2025-01-24
36578 | VWF0034_BLANK2 | LATHE | 10 | 442 | 17.94 | 0 | Final Operation | 2025-01-27 | 2025-01-30
36712 | ICA0370-50M-S | INST | 10 | 10 | 20 | 0 | Final Operation | 2025-01-27 | 2025-02-07
37224 | ICF1368 | MILL | 10 | 3 | 1.25 | 0 | Final Operation | 2025-01-27 | 2025-01-27
36208 | IC8031 | IPI | 10 | 24 | 1.2 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-01-29
36986 | PPF0005 | METALCUT | 10 | 100 | 8.33 | 0 | WIP | 2025-01-28 | 2025-02-06
36986 | PPF0005 | LATHE | 20 | 100 | 16.67 | 0 | WIP | 2025-01-28 | 2025-02-06
36986 | PPF0005 | MILL | 30 | 100 | 16.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-02-06
37036 | ICA0785 | DAS | 10 | 4 | 4 | 0 | WIP | 2025-01-28 | 2025-01-29
37036 | ICA0785 | DAS | 20 | 4 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-01-29
37044 | ICF1364 | MILL | 10 | 10 | 1.83 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-01-28
37140 | ICA0370-100M-S | INST | 10 | 4 | 10 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-01-30
37144 | ica0786 | DAS | 10 | 4 | 4 | 0 | WIP | 2025-01-28 | 2025-01-29
37144 | ica0786 | DAS | 20 | 4 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-01-29
37184 | ICA0121-3 | MECH | 10 | 80 | 3.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-01-29
37230 | VWF0034-0.7-RST | M MACH | 10 | 425 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-28 | 2025-01-30
37230 | VWF0034-0.7-RST | S.P. | 20 | 425 | 3.54 | 0 | Final Operation | 2025-01-28 | 2025-01-30
37250 | VWF0190-5.0 | M MACH | 5 | 221 | 5 | 0 | WIP | 2025-01-29 | 2025-02-11
37250 | VWF0190-5.0 | M MACH | 10 | 221 | 10.21 | 0 | WIP | 2025-01-29 | 2025-02-11
37250 | VWF0190-5.0 | S.P. | 20 | 221 | 1.84 | 0 | Final Operation | 2025-01-29 | 2025-02-11
37298 | VWF0034-0.35-RST | M MACH | 10 | 425 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-29 | 2025-01-31
37298 | VWF0034-0.35-RST | S.P. | 20 | 425 | 3.54 | 0 | Final Operation | 2025-01-29 | 2025-01-31
37462 | ICF1364 | MILL | 10 | 4 | 1.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-29 | 2025-01-29
36914 | VWF0034_BLANK2 | LATHE | 10 | 442 | 17.94 | 0 | Final Operation | 2025-01-30 | 2025-02-04
37142 | ICA0370-150M-S | INST | 10 | 8 | 64 | 0 | Final Operation | 2025-01-30 | 2025-02-13
37188 | ICF0423 | METALCUT | 10 | 55 | 4.58 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-27
37188 | ICF0423 | LATHE | 20 | 55 | 11 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-27
37188 | ICF0423 | MILL | 30 | 55 | 9.17 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-27
37188 | ICF0423 | OUT | 40 | 55 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-01-30 | 2025-02-27
37192 | ICA0261 | WELDING | 10 | 40 | 8.5 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-01-30
37192 | ICA0261 | WELDING | 20 | 40 | 2.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-30 | 2025-01-30
37228 | ICF0425 | LATHE | 10 | 100 | 37.5 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-12
37228 | ICF0425 | MILL | 20 | 100 | 8.33 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-12
37228 | ICF0425 | WELDING | 30 | 100 | 3.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-30 | 2025-02-12
37288 | ICF0689 | METALCUT | 10 | 35 | 0.88 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-03
37288 | ICF0689 | LATHE | 20 | 35 | 2.5 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-03
37288 | ICF0689 | MILL | 30 | 35 | 6.83 | 0 | Final Operation | 2025-01-30 | 2025-02-03
37470 | VWF0034-0.7-RST | M MACH | 10 | 425 | 8 | 0 | WIP | 2025-01-30 | 2025-02-06
37470 | VWF0034-0.7-RST | S.P. | 20 | 425 | 3.54 | 0 | Final Operation | 2025-01-30 | 2025-02-06
37026 | IC35310B | DAS | 10 | 4 | 6.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-31 | 2025-02-03
37110 | ICF0692 | PIPE ACC | 10 | 30 | 1.5 | 0 | Final Operation | 2025-01-31 | 2025-01-31
37130 | ICA0370-200M-S | INST | 10 | 1 | 10 | 0 | Final Operation | 2025-01-31 | 2025-02-03
37136 | IC35315B | DAS | 10 | 5 | 8.33 | 0 | Final Operation | 2025-01-31 | 2025-02-03
37276 | IC35320B | DAS | 10 | 4 | 6.67 | 0 | Final Operation | 2025-01-31 | 2025-02-03
37542 | 9000INS-3.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-01-31 | 2025-02-03
37542 | 9000INS-3.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-01-31 | 2025-02-03
37542 | 9000INS-3.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-01-31 | 2025-02-03
37542 | 9000INS-3.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-01-31 | 2025-02-03
36992 | ICF0984 | METALCUT | 10 | 25 | 0.42 | 0 | WIP | 2025-02-03 | 2025-02-03
36992 | ICF0984 | MILL | 20 | 25 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-02-03 | 2025-02-03
37132 | ICA0785 | DAS | 10 | 4 | 4 | 0 | WIP | 2025-02-03 | 2025-02-04
37132 | ICA0785 | DAS | 20 | 4 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-02-03 | 2025-02-04
37292 | ICF1364 | MILL | 10 | 4 | 1.33 | 0 | Final Operation | 2025-02-03 | 2025-02-03
37348 | VWF0190_BLANK1 | LATHE | 10 | 221 | 36.83 | 0 | Final Operation | 2025-02-03 | 2025-02-11
37464 | ICF1364 | MILL | 10 | 4 | 1.33 | 0 | Final Operation | 2025-02-03 | 2025-02-03
37466 | ICF1364 | MILL | 10 | 10 | 1.83 | 0 | Final Operation | 2025-02-03 | 2025-02-03
37570 | VW2100-3.0-L250 | CABLECUT | 10 | 3 | 0.25 | 0 | WIP | 2025-02-03 | 2025-02-04
37570 | VW2100-3.0-L250 | PIEZO | 20 | 3 | 1 | 0 | WIP | 2025-02-03 | 2025-02-04
37570 | VW2100-3.0-L250 | WAIT | 30 | 3 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-03 | 2025-02-04
37570 | VW2100-3.0-L250 | PIEZO | 40 | 3 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-03 | 2025-02-04
36792 | EXIL-1000 | MECH | 10 | 9 | 0.9 | 0 | Final Operation | 2025-02-04 | 2025-02-04
36796 | EXIL-3000 | MECH | 10 | 70 | 7 | 0 | Final Operation | 2025-02-04 | 2025-02-05
36916 | VWF0034_BLANK2 | LATHE | 10 | 442 | 17.94 | 0 | Final Operation | 2025-02-04 | 2025-02-07
37048 | VWF0034_BLANK2 | LATHE | 10 | 442 | 17.94 | 0 | Final Operation | 2025-02-04 | 2025-02-07
37684 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37684 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37684 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37684 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-04 | 2025-02-05
37686 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37686 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37686 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37686 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-04 | 2025-02-05
37688 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37688 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37688 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-04 | 2025-02-05
37688 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-04 | 2025-02-05
37606 | VWA0043 | S.P. | 10 | 8 | 0.3 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-06
37752 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-07
37754 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-07
37756 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-07
37758 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-07
37760 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-07
37762 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-07
37764 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-10
37766 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-05 | 2025-02-10
36860 | EXIL-2000 | MECH | 10 | 10 | 1 | 0 | Final Operation | 2025-02-06 | 2025-02-06
36962 | ICA0785 | DAS | 10 | 4 | 4 | 0 | WIP | 2025-02-06 | 2025-02-07
36962 | ICA0785 | DAS | 20 | 4 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-02-06 | 2025-02-07
37226 | ICF1368 | MILL | 10 | 2 | 1.17 | 0 | Final Operation | 2025-02-06 | 2025-02-07
37302 | EXIL-0500-100C | MECH | 10 | 20 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-02-06 | 2025-02-06
37768 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-06 | 2025-02-10
37770 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-06 | 2025-02-10
36606 | PPF0234 | METALCUT | 10 | 150 | 5 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-25
36606 | PPF0234 | LATHE | 20 | 150 | 62.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-07 | 2025-02-25
36940 | ICF0687 | PIPE ACC | 10 | 40 | 2.08 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-07
36940 | ICF0687 | PIPE ACC | 20 | 40 | 1.83 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-07
36940 | ICF0687 | PIPE ACC | 30 | 40 | 0.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-07 | 2025-02-07
37050 | VWF0034_BLANK2 | LATHE | 10 | 442 | 17.94 | 0 | Final Operation | 2025-02-07 | 2025-02-12
37658 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-07 | 2025-02-11
37718 | ICA0774-0.5M | DAS | 10 | 20 | 13.33 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-18
37718 | ICA0774-0.5M | WELDING | 20 | 20 | 3.33 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-18
37718 | ICA0774-0.5M | DAS | 30 | 20 | 15 | 0 | Final Operation | 2025-02-07 | 2025-02-18
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 10 | 31 | 1.91 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 20 | 31 | 1.16 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 30 | 31 | 1.14 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | ENGINEER | 40 | 31 | 0.26 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 50 | 31 | 2.88 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | WAIT | 60 | 31 | 18 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 70 | 31 | 1.1 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 80 | 31 | 1.43 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 90 | 31 | 1.03 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-12
37830 | IPI27050-U-85MM-3.0M/10.0FT-INDV | IPI | 100 | 31 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-07 | 2025-02-12
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 10 | 15 | 0.93 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 20 | 15 | 0.56 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 30 | 15 | 0.55 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | ENGINEER | 40 | 15 | 0.13 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 50 | 15 | 1.39 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | WAIT | 60 | 15 | 18 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 70 | 15 | 0.53 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 80 | 15 | 0.69 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 90 | 15 | 0.5 | 0 | WIP | 2025-02-07 | 2025-02-10
37834 | IPI27050-U-85MM-1.0M/3.0FT-INDV | IPI | 100 | 15 | 0.31 | 0 | Final Operation | 2025-02-07 | 2025-02-10
37252 | EXIL-0400 | MECH | 10 | 13 | 1.08 | 0 | Final Operation | 2025-02-10 | 2025-02-10
37420 | ICA0785 | DAS | 10 | 10 | 10 | 0 | WIP | 2025-02-10 | 2025-02-13
37420 | ICA0785 | DAS | 20 | 10 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-02-10 | 2025-02-13
37468 | VWF0190_BLANK1 | LATHE | 10 | 221 | 36.83 | 0 | Final Operation | 2025-02-10 | 2025-02-18
37660 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-10 | 2025-02-12
37862 | ICGC310 | PIPE | 10 | 156 | 5.3 | 0 | WIP | 2025-02-10 | 2025-02-11
37862 | ICGC310 | PIPE | 20 | 156 | 10.9 | 0 | WIP | 2025-02-10 | 2025-02-11
37862 | ICGC310 | PIPE | 30 | 156 | 2.6 | 0 | WIP | 2025-02-10 | 2025-02-11
37862 | ICGC310 | PIPE | 40 | 156 | 5.2 | 0 | WIP | 2025-02-10 | 2025-02-11
37862 | ICGC310 | PIPE | 50 | 156 | 1.56 | 0 | Final Operation | 2025-02-10 | 2025-02-11
36716 | PPF0310 | METALCUT | 10 | 100 | 8.33 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-18
36716 | PPF0310 | LATHE | 20 | 100 | 16.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-11 | 2025-02-18
37662 | ELE1433 PCBA | IPI | 10 | 48 | 1.82 | 0 | Final Operation | 2025-02-11 | 2025-02-13
37846 | EXA0758-100 | WELDING | 10 | 15 | 1.25 | 0 | Final Operation | 2025-02-11 | 2025-02-11
37872 | IC35600 | DAS | 10 | 13 | 0.22 | 0 | Final Operation | 2025-02-11 | 2025-02-11
37880 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37880 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37880 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37880 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-11 | 2025-02-12
37882 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37882 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37882 | 9000INS-1.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37882 | 9000INS-1.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-11 | 2025-02-12
37884 | 9000INS-2.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37884 | 9000INS-2.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37884 | 9000INS-2.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-11 | 2025-02-12
37884 | 9000INS-2.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-11 | 2025-02-12
36922 | ICF0605 | METALCUT | 10 | 138 | 2.3 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-13
36932 | ICF0604 | METALCUT | 10 | 108 | 1.8 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-13
37680 | EXF1859-50P | METALCUT | 10 | 6 | 0.1 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37680 | EXF1859-50P | MILL | 30 | 6 | 0.55 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-14
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 10 | 200 | 12.33 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 20 | 200 | 7.47 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 30 | 200 | 7.33 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | ENGINEER | 40 | 200 | 1.67 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 50 | 200 | 18.57 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | WAIT | 60 | 200 | 18 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 70 | 200 | 7.07 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 80 | 200 | 9.2 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 90 | 200 | 6.67 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-03-04
37742 | IPI27050-U-70MM-2.0M-INDV | IPI | 100 | 200 | 4.17 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-03-04
37890 | ICF0607 | METALCUT | 10 | 99 | 4.95 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-20
37890 | ICF0607 | LATHE | 20 | 99 | 9 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-20
37890 | ICF0607 | MILL | 30 | 99 | 14.2 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-20
37956 | IC32000-V-P2FT-R200FT | DAS | 10 | 1 | 0.75 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-13
37956 | IC32000-V-P2FT-R200FT | DAS | 30 | 1 | 0.33 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-13
37970 | ICF1248-RST | METALCUT | 10 | 40 | 0.33 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37970 | ICF1248-RST | LATHE | 20 | 40 | 4.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-14
37986 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37986 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37986 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37986 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-14
37988 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37988 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37988 | 9000INS-1.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37988 | 9000INS-1.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-14
37990 | 9000INS-2.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37990 | 9000INS-2.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37990 | 9000INS-2.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-13 | 2025-02-14
37990 | 9000INS-2.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-13 | 2025-02-14
37472 | ELE1433 PCBA MBL | IPI | 10 | 48 | 1.83 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37860 | ICSC2TS | PIPE ACC | 10 | 30 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37864 | ICF0342 | PIPE ACC | 10 | 120 | 4.75 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-28
37864 | ICF0342 | PIPE ACC | 20 | 120 | 6.5 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-28
37864 | ICF0342 | MILL | 30 | 120 | 11 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-28
37864 | ICF0342 | PIPE ACC | 40 | 120 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-28
37866 | ICF0343 | PIPE ACC | 10 | 50 | 2.42 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-28
37866 | ICF0343 | PIPE ACC | 20 | 50 | 3 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-28
37866 | ICF0343 | MILL | 30 | 50 | 5.17 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-28
37866 | ICF0343 | PIPE ACC | 40 | 50 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-28
37868 | ICSC3RC | PIPE ACC | 10 | 6 | 0.54 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37908 | ICSC2CG | PIPE ACC | 10 | 8 | 0.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37910 | ICSC3CG | PIPE ACC | 10 | 6 | 0.7 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37912 | ICGC3CG | PIPE ACC | 10 | 2 | 0.27 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37914 | ICSC2CA | PIPE ACC | 10 | 25 | 0.83 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37916 | ICSC3CA | PIPE ACC | 10 | 20 | 1 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37918 | ICA0260-2 | PIPE ACC | 10 | 20 | 1.92 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37920 | ICA0214-2 | PIPE ACC | 10 | 68 | 7.05 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-21
37922 | ICF0686 | PIPE ACC | 10 | 40 | 2.08 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-14
37922 | ICF0686 | PIPE ACC | 20 | 40 | 2.17 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-14
37922 | ICF0686 | PIPE ACC | 30 | 40 | 0.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37934 | ICA0214-1 | PIPE ACC | 10 | 18 | 1.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37950 | IC35420B | DAS | 10 | 1 | 1.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
38030 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38030 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38030 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38030 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-17
38034 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38034 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38034 | 9000INS-1.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38034 | 9000INS-1.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-17
38036 | 9000INS-3.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38036 | 9000INS-3.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38036 | 9000INS-3.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-17
38036 | 9000INS-3.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-17
38044 | ICSC210 | PIPE | 10 | 200 | 6.58 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-21
38044 | ICSC210 | PIPE | 20 | 200 | 13.83 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-21
38044 | ICSC210 | PIPE | 30 | 200 | 3.33 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-21
38044 | ICSC210 | PIPE | 40 | 200 | 8.33 | 0 | WIP | 2025-02-14 | 2025-02-21
38044 | ICSC210 | PIPE | 50 | 200 | 2 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-21
38056 | ICA0732 | DAS | 10 | 5 | 4.17 | 0 | Final Operation | 2025-02-14 | 2025-02-14
37826 | ICA0774-2FT | DAS | 10 | 10 | 6.67 | 0 | WIP | 2025-02-17 | 2025-02-21
37826 | ICA0774-2FT | WELDING | 20 | 10 | 4.17 | 0 | WIP | 2025-02-17 | 2025-02-21
37826 | ICA0774-2FT | DAS | 30 | 10 | 8.33 | 0 | Final Operation | 2025-02-17 | 2025-02-21
37994 | IPI27050-U-70MM-1.0M-161076-5 | ENGINEER | 10 | 30 | 1.5 | 0 | WIP | 2025-02-17 | 2025-02-17
37994 | IPI27050-U-70MM-1.0M-161076-5 | FLEXASMB | 20 | 30 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-17 | 2025-02-17
37416 | ICA0370-300M-S | INST | 10 | 1 | 7 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-19
37820 | IC35303B | DAS | 10 | 1 | 1 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-19
37954 | IC8040-35.0M | CABLECUT | 10 | 3 | 0.25 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-18
37954 | IC8040-35.0M | MECH | 20 | 3 | 0.75 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-18
38032 | EXIL-3000 | MECH | 10 | 100 | 10 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-19
38038 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38038 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38038 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38038 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-19
38040 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38040 | 9000INS-1.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38040 | 9000INS-1.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38040 | 9000INS-1.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-19
38042 | 9000INS-2.0 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38042 | 9000INS-2.0 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38042 | 9000INS-2.0 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-19
38042 | 9000INS-2.0 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-19
38054 | IC32000-H-P2FT-R150FT | DAS | 10 | 2 | 1.5 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-02-18
38054 | IC32000-H-P2FT-R150FT | DAS | 30 | 2 | 0.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-18
38062 | ICA0370-150FT-S | INST | 10 | 2 | 10 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-02-19
38104 | ICGC210M | PIPE | 10 | 812 | 24.43 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-03-03
38104 | ICGC210M | PIPE | 20 | 812 | 54.63 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-03-03
38104 | ICGC210M | PIPE | 30 | 812 | 13.53 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-03-03
38104 | ICGC210M | PIPE | 40 | 812 | 27.07 | 0 | WIP | 2025-02-18 | 2025-03-03
38104 | ICGC210M | PIPE | 50 | 812 | 8.12 | 0 | Final Operation | 2025-02-18 | 2025-03-03
35672 | ICA0782-2FT | DAS | 10 | 2 | 1.33 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-21
35672 | ICA0782-2FT | WELDING | 20 | 2 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-21
35672 | ICA0782-2FT | DAS | 30 | 2 | 10 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-21
36592 | VW2100-20.0-HD-EL380004 | PIEZO | 10 | 4 | 2.67 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36592 | VW2100-20.0-HD-EL380004 | WAIT | 50 | 4 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36592 | VW2100-20.0-HD-EL380004 | PIEZO | 60 | 4 | 0.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
36620 | VW2100-10.0-HD-EL380004 | PIEZO | 10 | 1 | 0.67 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36620 | VW2100-10.0-HD-EL380004 | WAIT | 50 | 1 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36620 | VW2100-10.0-HD-EL380004 | PIEZO | 60 | 1 | 0.17 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
36632 | VW2100-7.5-HD-EL380004 | PIEZO | 10 | 2 | 1.33 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36632 | VW2100-7.5-HD-EL380004 | WAIT | 50 | 2 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36632 | VW2100-7.5-HD-EL380004 | PIEZO | 60 | 2 | 0.33 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
36960 | VW2100-1.0-L100 | CABLECUT | 10 | 10 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36960 | VW2100-1.0-L100 | PIEZO | 20 | 10 | 3.33 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36960 | VW2100-1.0-L100 | WAIT | 30 | 10 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
36960 | VW2100-1.0-L100 | PIEZO | 40 | 10 | 1.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
37190 | ICA0370-100M-S | INST | 10 | 2 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
37424 | ICF0986 | METALCUT | 10 | 12 | 5 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
37424 | ICF0986 | LATHE | 20 | 12 | 4 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
37426 | ICF0988 | METALCUT | 10 | 2 | 0.03 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
37426 | ICF0988 | LATHE | 20 | 2 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
37454 | ICF0985 | METALCUT | 10 | 12 | 0.2 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
37454 | ICF0985 | LATHE | 20 | 12 | 3 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
37458 | ICF0989-1 | METALCUT | 10 | 6 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
38060 | IC35415B | DAS | 10 | 2 | 3.33 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-19
38072 | EXIL-2000 | MECH | 10 | 10 | 1 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-19
38076 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
38076 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
38076 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
38076 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
38078 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
38078 | 9000INS-0.7 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
38078 | 9000INS-0.7 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
38078 | 9000INS-0.7 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
38080 | 9000INS-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-21
38080 | 9000INS-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-21
38080 | 9000INS-0.35 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-21
38080 | 9000INS-0.35 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-21
38236 | EXF1036-3M | METALCUT | 10 | 100 | 1.67 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-20
38236 | EXF1036-3M | LATHE | 20 | 100 | 6.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-19 | 2025-02-20
38238 | EXF1182-2 | METALCUT | 10 | 130 | 2.17 | 0 | WIP | 2025-02-19 | 2025-02-19
36590 | VW2100-20.0-HD-EL380004 | PIEZO | 10 | 5 | 3.33 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
36590 | VW2100-20.0-HD-EL380004 | WAIT | 50 | 5 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
36590 | VW2100-20.0-HD-EL380004 | PIEZO | 60 | 5 | 0.83 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-24
36618 | VW2100-10.0-HD-EL380004 | PIEZO | 10 | 1 | 0.67 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
36618 | VW2100-10.0-HD-EL380004 | WAIT | 50 | 1 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
36618 | VW2100-10.0-HD-EL380004 | PIEZO | 60 | 1 | 0.17 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-24
36630 | VW2100-7.5-HD-EL380004 | PIEZO | 10 | 1 | 0.67 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
36630 | VW2100-7.5-HD-EL380004 | WAIT | 50 | 1 | 8 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
36630 | VW2100-7.5-HD-EL380004 | PIEZO | 60 | 1 | 0.17 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-24
37450 | ICA0370-50M-S | INST | 10 | 18 | 36 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-28
37952 | IC8040-15.0M | CABLECUT | 10 | 5 | 0.42 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-21
37952 | IC8040-15.0M | S.P. | 20 | 5 | 1.25 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-21
38082 | 9000INS-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
38082 | 9000INS-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
38082 | 9000INS-0.35 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
38082 | 9000INS-0.35 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-24
38084 | 9000INS-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 3.35 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
38084 | 9000INS-0.35 | S.P. | 10 | 30 | 4.5 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
38084 | 9000INS-0.35 | S.P. | 20 | 30 | 2.3 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-24
38084 | 9000INS-0.35 | S.P. | 30 | 30 | 0.65 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-24
38230 | EXF1032 | METALCUT | 5 | 30 | 1 | 0 | WIP | 2025-02-20 | 2025-02-21
38230 | EXF1032 | LATHE | 10 | 30 | 4 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-21
38232 | EXF1033 | LATHE | 10 | 40 | 5 | 0 | Final Operation | 2025-02-20 | 2025-02-20
36576 | PPF0767 | LATHE | 10 | 200 | 7.17 | 0 | Final Operation | 2025-02-21 | 2025-02-25
37244 | ICF1329 | LATHE | 10 | 40 | 60 | 0 | Final Operation | 2025-02-21 | 2025-03-06
38074 | EXIL-1000 | MECH | 10 | 10 | 1 | 0 | Final Operation | 2025-02-21 | 2025-02-21
38220 | EXA0758-200 | WELDING | 10 | 10 | 0.83 | 0 | Final Operation | 2025-02-21 | 2025-02-21
38228 | EXF1031 | METALCUT | 5 | 50 | 1.67 | 0 | WIP | 2025-02-21 | 2025-02-27
38228 | EXF1031 | LATHE | 10 | 50 | 11.17 | 0 | WIP | 2025-02-21 | 2025-02-27
38228 | EXF1031 | MILL | 20 | 50 | 14.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-21 | 2025-02-27
38246 | EXF1193 | METALCUT | 10 | 30 | 7.5 | 0 | WIP | 2025-02-21 | 2025-02-26
38246 | EXF1193 | LATHE | 20 | 30 | 6 | 0 | WIP | 2025-02-21 | 2025-02-26
38246 | EXF1193 | MILL | 30 | 30 | 0.75 | 0 | Final Operation | 2025-02-21 | 2025-02-26
38250 | EXF1220 | PIPE ACC | 10 | 120 | 12.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-21 | 2025-02-28
36890 | IC35305B | DAS | 10 | 10 | 16.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-26
37038 | PPF0005 | METALCUT | 10 | 100 | 8.33 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-03-06
37038 | PPF0005 | LATHE | 20 | 100 | 16.67 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-03-06
37038 | PPF0005 | MILL | 30 | 100 | 16.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-03-06
37342 | SSF0558 | LATHE | 10 | 1 | 0.05 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-25
37418 | ICA0420 | WELDING | 10 | 12 | 4 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-25
37948 | IC35303B | DAS | 10 | 1 | 1 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-25
38010 | EXINLINE-26500 | CABLECUT | 10 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-02-27
38010 | EXINLINE-26500 | INST | 20 | 5 | 12.5 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-02-27
38010 | EXINLINE-26500 | WELDING | 31 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-02-27
38010 | EXINLINE-26500 | INST | 40 | 5 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-27
38248 | EXF1197 | METALCUT | 10 | 30 | 0.5 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-02-25
38248 | EXF1197 | LATHE | 20 | 30 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-25
38254 | IC8040-10.0M | CABLECUT | 10 | 2 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-02-24
38254 | IC8040-10.0M | MECH | 20 | 2 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-24
38256 | IC8040-25.0M | CABLECUT | 10 | 2 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-24 | 2025-02-24
38256 | IC8040-25.0M | MECH | 20 | 2 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-24 | 2025-02-24
36906 | ICF0781 | LATHE | 10 | 3 | 1 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-26
37268 | EXF1858-2 | METALCUT | 10 | 3 | 0.15 | 0 | Final Operation | 2025-02-25 | 2025-02-26
37326 | EXF1857-50P | METALCUT | 10 | 5 | 0.08 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-26
37326 | EXF1857-50P | MILL | 30 | 5 | 0.92 | 0 | Final Operation | 2025-02-25 | 2025-02-26
38014 | EXINLINE-16500 | CABLECUT | 10 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-25
38014 | EXINLINE-16500 | INST | 20 | 1 | 2.5 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-25
38014 | EXINLINE-16500 | WELDING | 31 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-25
38014 | EXINLINE-16500 | INST | 40 | 1 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-25 | 2025-02-25
38016 | EXINLINE-26500 | CABLECUT | 10 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-28
38016 | EXINLINE-26500 | INST | 20 | 5 | 12.5 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-28
38016 | EXINLINE-26500 | WELDING | 31 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-28
38016 | EXINLINE-26500 | INST | 40 | 5 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-25 | 2025-02-28
38018 | EXINLINE-16500 | CABLECUT | 10 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-25
38018 | EXINLINE-16500 | INST | 20 | 1 | 2.5 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-25
38018 | EXINLINE-16500 | WELDING | 31 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-25
38018 | EXINLINE-16500 | INST | 40 | 1 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-25 | 2025-02-25
38020 | EXINLINE-26500 | CABLECUT | 10 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-28
38020 | EXINLINE-26500 | INST | 20 | 5 | 12.5 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-28
38020 | EXINLINE-26500 | WELDING | 31 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-25 | 2025-02-28
38020 | EXINLINE-26500 | INST | 40 | 5 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-25 | 2025-02-28
37270 | EXF1858-2 | METALCUT | 10 | 2 | 0.1 | 0 | Final Operation | 2025-02-26 | 2025-02-27
37328 | EXF1857-50P | METALCUT | 10 | 2 | 0.03 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-27
37328 | EXF1857-50P | MILL | 30 | 2 | 0.67 | 0 | Final Operation | 2025-02-26 | 2025-02-27
38022 | EXINLINE-16500 | CABLECUT | 10 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-26
38022 | EXINLINE-16500 | INST | 20 | 1 | 2.5 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-26
38022 | EXINLINE-16500 | WELDING | 31 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-26
38022 | EXINLINE-16500 | INST | 40 | 1 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-26 | 2025-02-26
38024 | EXINLINE-26500 | CABLECUT | 10 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-03-03
38024 | EXINLINE-26500 | INST | 20 | 5 | 12.5 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-03-03
38024 | EXINLINE-26500 | WELDING | 31 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-03-03
38024 | EXINLINE-26500 | INST | 40 | 5 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-26 | 2025-03-03
38026 | EXINLINE-16500 | CABLECUT | 10 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-26
38026 | EXINLINE-16500 | INST | 20 | 1 | 2.5 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-26
38026 | EXINLINE-16500 | WELDING | 31 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-26
38026 | EXINLINE-16500 | INST | 40 | 1 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-26 | 2025-02-26
38188 | IC7300 | METALCUT | 10 | 3 | 0.25 | 0 | WIP | 2025-02-26 | 2025-02-26
38188 | IC7300 | INST | 20 | 3 | 0.75 | 0 | Final Operation | 2025-02-26 | 2025-02-26
37272 | EXF1858-2 | METALCUT | 10 | 3 | 0.15 | 0 | Final Operation | 2025-02-27 | 2025-02-28
37330 | EXF1857-50P | METALCUT | 10 | 3 | 0.05 | 0 | WIP | 2025-02-27 | 2025-02-28
37330 | EXF1857-50P | MILL | 30 | 3 | 0.75 | 0 | Final Operation | 2025-02-27 | 2025-02-28
37392 | IC1000 | MECH | 10 | 3 | 3 | 0 | Final Operation | 2025-02-27 | 2025-02-28
38028 | EXINLINE-26500 | CABLECUT | 10 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-27 | 2025-03-03
38028 | EXINLINE-26500 | INST | 20 | 5 | 12.5 | 0 | WIP | 2025-02-27 | 2025-03-03
38028 | EXINLINE-26500 | WELDING | 31 | 5 | 0.83 | 0 | WIP | 2025-02-27 | 2025-03-03
38028 | EXINLINE-26500 | INST | 40 | 5 | 2.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-27 | 2025-03-03
36930 | ICSC2DEP | MECH | 10 | 3 | 1.5 | 0 | Final Operation | 2025-02-28 | 2025-03-03
37642 | EXIL-0500-100C | MECH | 10 | 12 | 1.2 | 0 | Final Operation | 2025-02-28 | 2025-03-03
37668 | EXF1861 | PIPE ACC | 10 | 1 | 0.75 | 0 | Final Operation | 2025-02-28 | 2025-02-28
38006 | EXINLINE-16500 | CABLECUT | 10 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-03-06 | 2025-03-07
38006 | EXINLINE-16500 | INST | 20 | 1 | 2.5 | 0 | WIP | 2025-03-06 | 2025-03-07
38006 | EXINLINE-16500 | WELDING | 31 | 1 | 0.17 | 0 | WIP | 2025-03-06 | 2025-03-07
38006 | EXINLINE-16500 | INST | 40 | 1 | 0.5 | 0 | Final Operation | 2025-03-06 | 2025-03-07
38184 | IC32000-NAUTIZ | INST | 10 | 1 | 0.42 | 0 | Final Operation | 2025-03-07 | 2025-03-10
37980 | ICA0370-200FT-S | INST | 10 | 1 | 3.5 | 0 | Final Operation | 2025-03-11 | 2025-03-12
37976 | ICA0370-30M-S | INST | 10 | 3 | 6 | 0 | Final Operation | 2025-03-18 | 2025-03-19

## Resource-Weekly
Resource Group ID | DailyCapacity1 | DailyCapacity2 | DailyCapacity3 | DailyCapacity4 | DailyCapacity5 | DailyCapacity6 | DailyCapacity7
CABLECUT | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
DAS | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
ENGINEER | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
FLEXASMB | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
INST | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0
IPI | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0
LATHE | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0
M MACH | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
MECH | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
METALCUT | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
MILL | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0
OUT | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0
PIEZO | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0
PIPE | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 | 36 | 0
PIPE ACC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0
S.P. | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0
WAIT | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
WELDING | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0